## Инфо
Конрольно-проверочное оборудование КПК-2 НСК-С
Состав |  | Состояние
№ | Наименование | Проектный отдел | Готовность ОПО | redmine | Примечание
1 | Плата КЗ (расширение функционала) | Есть протокол обмена | 100% | 4231 | Протестировано в г. Остров. Плата работает.
Объекты контроля КПК-2 НСК-С
Состав |  | Состояние
№ | Наименование | Проектный отдел | Готовность ОПО | redmine | Примечание | Новый жгут
1 | Доработка ДИСС-15 (связь с изделиями) | ТЗ есть | 90% | 4232 | Жгут в работе. ПО готово к тестированию. Оборудования нашли на месте. Ярослав Слободин разбирается с работоспособностью. | +
2 | Доработка ДИСС-32 | ТЗ есть | 90% | 4233 | Жгут в работе. ПО готово к тестированию. Оборудования на месте нет. В г. Остров не дали доп. индикатор для тестирования доработок. | +
3 | Одноканальный ДИСС-32 | ТЗ есть | 95% | 4234 | ПО готово к тестированию. Были проблемы с измерением значений в г. Остров, а также с разным ходом индикаторов измерения расстояния и угла сноса, причина не установлена. | +
4 | Разработка ДИСС-32-28 | ТЗ есть | 85% | 4235 | ПО готово к тестированию. Была попытка тестирования в г. Остров. ДИСС не заработал, прдположительно ошибки в жгутах. | +
- требуются дороботки
- готов к тестированию
- не реализовано